## Arkusz1
Załącznik Nr 4
I N W E S T Y C J E - 2006r.
| Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | procent | Zakres rzeczowy
I | Inwestycje kontynuowane | 13342457 | 6270853.05 | 46.9992
1 | Budowa wodociągu w Lucynowie(teren scalenia)
2 | Budowa wodociągu w Kamieńczyku
3 | Modernizacja ulic na osiedlu Ogródki ( ul.Wolności) | 145000 | 142837.29 | 98.5085 | Zakres rzeczowy zrealizowano w 100%.
4 | Budowa ulicy Przelotowej
5 | Budowa drogi w Olszance(w stronę Rybienka Nowego)
6 | Budowa drogi w Gulczewie | 800000 | 62091.41 | 7.7614 | Kontynuowano wykupy gruntów. Nie rozpoczęto robót budowlanych w związku z brakiem uregulowanych stosunków własnościowych.
7 | Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży - etap II | 260972 | 5412 | 2.0738 | Inwestycja jest wpisana na listę rezerwową projektów realizowanych ze środków UE.
8 | Budowa obwodnicy śródmieścia Wyszkowa - etap I | 4825698 | 403177.88 | 8.3548 | Przesunięcie w realizacji inwestycji spowodowane jest m.in. podpisaniem przez Marszałka Województwa umowy o doinansowanie inwestycji ze środków UE w terminie późniejszym od zakładanego na początku roku.
9 | Budowa obwodnicy śródmieścia Wyszkowa - etap II | 20000 |  |  | Trwały negocjacje z właścicielami nieruchomości celem dokonania wykupów.
10 | Budowa drogi w Leszczydole Starym(w stronę Leszczydołu Pustki
11 | Budowa drogi w Lucynowie(teren scalenia)
12 | Modernizacja drogi gminnej w Leszczydole Nowinach ( ul.Szkolna) - etap II | 310542 | 615.68 | 0.19826 | Inwestycja jest wpisana na listę rezerwową projektów realizowanych ze środków UE.
13 | Modernizacja ul.Handlowej
14 | Budowa drogi w Ślubowie
15 | Budowa ul.Polnej et.II | 1500 | 1500 | 100
16 | Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa) | 10000
17 | Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie | 200000 | 109930.78 | 54.9654 | Wykonano ciąg pieszo-jezdny w ul. Jarzębinowej. Zrealizowano w 100% planowany zakres rzeczowy.
18 | Przebudowa ul.Pułtuskiej od ul. Gen.Wł.Sikorskiego do ul. Zakolejowej | 700000 | 625612.42 | 89.3732 | Wykonano ciąg pieszo-rowerowy i chodnik oraz prowadzono prace towarzyszące, wzdłuż ulicy Pułtuskiej na odcinku od Zakolejowej do ul. Geodetów. Dalszą część zadania ze względu na sezon zimowy przesunięto na 2007 rok.
19 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 | 3120 | 3120 | 100
20 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lucynowie | 1422000 | 1348684.34 | 94.8442 | Wykonano większość prac budowlanych w zakresie dobudowy sali gimnastycznej wraz z klasami. Wyposażono obiekt. Zakończono zakres rzeczowy prac.
21 | Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny - etap IIa
22 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszewie | 3883625 | 3338214.07 | 85.9561 | Wykonano większość prac budowlanych związanych z budową kanalizacji. Ze względu na trudne warunki hydrologiczne, niewielką część zadania (przepompownie i kilka przyłączy) przesunięto na 2007 rok.
23 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszance i Sitnie
24 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybienku Starym, Tulewie Górnym i Dolnym | 25000 | 23106.41 | 92.4256 | Wykonano prace niezbędne do uzyskania pozwolenie na budowę.
25 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach(40%) Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwielątkach
26 | Budowa kanalizacji sanitarnej i odwodnienia w Lucynowie(teren scalenia)
27 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym,Leszczydole Pustkach(60%)
28 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie(na wschód od torów kol.)
29 | Budowa kanalizacji Rybienko Nowe
30 | Rekultywacja wysypiska -etap IV | 50000 | 24433.51 | 48.867 | Zakończono prace związane z porządkowaniem terenu związane z rekultywacją wysypiska etap IV.
31 | Opracowania planistyczne -zakład zagospodarowania odpadów
32 | Budowa monitoringu wizyjnego miasta | 500000 |  |  | Późne uruchomienie procedury przetargowej było spowodowane przedłużającymi się negocjacjami z Komendą Powiatową Policji.
33 | Budowa gazociągu Leszczydół Nowiny - etap III
34 | Modernizacja stadionu miejskiego | 185000 | 182117.26 | 98.4418 | Zakres rzeczowy zrealizowano kompletnie.
| Inwestycje noworozpoczynane | 6181483 | 4741684.89 | 76.7079
1 | Budowa wodociągu w Rybienku Nowym (koncepcja)
2 | Budowa dróg na isiedlu Nad Bugiem (dokumentacja)
3 | Budowa dróg w Rybienku Nowym (koncepcja)
4 | Budowa ulic na os. Skarpa
5 | Budowa ul. Łącznej | 1200000 | 917066.77 | 76.4222 | Zakres rzeczowy zrealizowano w całości. Wykonawca nie zafakturował do końca roku całości zadania.
6 | Remont ulicy Gen.J.Sowińskiego
7 | Budowa ulicy Szpitalnej
8 | Przebudowa ul . Aleja Wolności wraz z budową odwodnienia | 600000 | 587719.82 | 97.9533 | Wykonano całość zaplanowanego zadania.
9 | Budowa drogi w miejscowości Łosinno ( projekt) | 21500 | 10040 | 46.6977 | Wykonano projekt w cenie niższej od zakładanej.
10 | Budowa ulicy Żytniej (projekt) | 1500 |  | 0
11 | Budowa ulicy Graficznej | 800233 | 732173.62 | 91.4951 | Rzeczowy zakres inwestycji został zrealizowany w całości.
12 | Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ul. Słowiczej | 140000 | 136086.27 | 97.2045 | Zrealizowano w 100% planowany zakres rzeczowy.
13 | Budowa drogi w Ślubowie | 25000 | 21350 | 85.4 | Wykonano projekt drogi w cenie niższej od zakładanej.
14 | Odwodnienie ulic na osiedlu Latoszek | 25000 | 24953.59 | 99.8144 | Wykonano projekt odwodnienia .
15 | Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczydole Nowinach | 1500 | 1500 | 100 | Wkreślono linie regulacyjne dla ulicy Środkowej.
16 | Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ul. Traugutta | 65000 | 61462.88 | 94.5583 | Zrealizowano w 100% planowany zakres rzeczowy.
17 | Budowa ulicy Granicznej | 10000 |  | 0
18 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 195000 | 76041.14 | 38.9955 | Przekazano dotacje na:modernizacja drogi Drogoszewo - Ślubów - 64369 zł, budowa chodnokawzdłuż ul. I AWP - 11.672,14 zł.
19 | Zakup gruntów | 1128000 | 824374.5 | 73.0828
20 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych | 200000 | 155486.98 | 77.7435 | Przekazano dotację dla ZADM stosownie do zakresu rzeczowego wykonanych prac.
21 | Wniesienie udziałów do WTBS
22 | Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta | 150000 | 149996.3 | 99.9975 | Zakres rzeczowy zrealizowano w 100%. Inwestycję zrealizowano wspólnie ze SM “Przyszłość”
23 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 35000 | 34905.92 | 99.7312 | Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego.
24 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - wspólpraca ze Starostwem Powiatowym
25 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 30000 | 30000 | 100 | Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wsparcie Straży Pożarnej zgodnie z zawartym porozumieniem.
26 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Rybno i Lucynów Duży | 66600 | 58418.15 | 87.7149 | Zakupiono specjalistyczny sprzęt pożarniczy dla jednostek OSP Rybno i Lucynów Duży. Inwestycja zrealizowana ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
27 | Zakup komputera dla Straży Miejskiej | 4000 | 4000 | 100 | Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego na potrzeby Straży Miejskiej.
28 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łosinnem | 67000 | 66936.99 | 99.906 | Zadanie wykonano w całosci.
29 | Budowa i wyposażenie boisk przy Zespole Szkół w Rybnie | 140000 | 139072.53 | 99.3375 | Zadanie wykonano w całosci.
30 | Modernizacja i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Gulczewie | 78000 | 77216.17 | 98.9951 | Zadanie wykonano w całosci.
31 | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - Przedszkole Nr 4 | 0
32 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych ( Gimnazjum Nr 2) | 5000 | 5000 | 100
33 | Zakupy inwestyczyjne w Gimnazjach | 5000 | 4697 | 93.94
34 | Termomodernizacja budynków placówek oświatowych
35 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 10000 |  | 0 | Nie przekazano dotacji w związku z niedokonaniem zakupu karetki przez SP ZOZ.
36 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby działu świadczeń rodzinnych | 5000 | 5000 | 100
37 | Zakup sprzętu komputerowego dla OPS | 15000 | 14027.56 | 93.5171
38 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślubowie i Drogoszewie(projekt)
39 | Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Nad Bugiem(projekt)
40 | Budowa kanalizacji sanitarnejw ulicach Na Skarpie i Zakręzie(projekt)
41 | Budowa linii zasilających oświetlenia ulicznego | 80000 | 79025.21 | 98.7815 | Plan w zakresie rzeczowym zrealizowano w 100%.
42 | Budowa chodników m.in.. Ul. 11 Listopada. Ul.S.Okrzei, ul.Dworcowa | 448500 | 430756.12 | 96.0437 | Plan rzeczowy zrealizowano na poziomie 100%.
43 | Budowa chodników wzdłuż dróg krajowych | 5000 | 5000 | 100
44 | Budowa chodnika wzdłuż ul.Pułtuskiej ( do cmentarza) | 120000 | 13497.97 | 11.2483 | Wykonano projekt budowlany. Nie dokonano wyboru wykonawcy, gdyż ich oferty przewyższały środki zarezerwowane w budżecie. Realizację inwestycji przesunięto na 2007 rok.
45 | Budowa chodnika - ul. Gen.J.Sowińskiego | 35000 | 33012 | 94.32 | Plan rzeczowy zrealizowano na poziomie 100%.
46 | Odbudowa przystani na rzece Bug | 30000 | 132 | 0.44 | Zadanie przesunięto na 2007 rok ze względu na brak zgody zarządcy rzeki.
47 | Budowa infrastruktury w ramach czynów społecznych | 25000 | 13235.4 | 52.9416 | Dokonano dożwirowania dróg gminnych stosownie do zapotrzebowania i partycypacji mieszkańców.
48 | Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" | 384650 |  | 0 | Nie rozpoczęto realizacji inwestycji, gdyż jej realizacja była uzależniona od pozyskania środków unijnych. Inwestycja jest wpisana na listę rezerwową projektów.
49 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku WOK "HUTNIK" | 30000 | 29500 | 98.3333 | Plan rzeczowy zrealizowano na poziomie 100%.
| Ogółem | 19523940 | 11012537.94 | 56.4053