## Arkusz1
Załącznik Nr 4
I N W E S T Y C J E - I półrocze 2006r.
| Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | procent | Zakres rzeczowy
I | Inwestycje kontynuowane | 10840755 | 689821.14 | 6.3632
1 | Budowa wodociągu w Lucynowie(teren scalenia)
2 | Budowa wodociągu w Kamieńczyku
3 | Modernizacja ulic na osiedlu Ogródki ( ul.Wolności) | 80000 | 4389.13 | 5.4864 | Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano zgodę na wykonywanie robót budowlanych
4 | Budowa ulicy Przelotowej
5 | Budowa drogi w Olszance(w stronę Rybienka Nowego)
6 | Budowa drogi w Gulczewie | 800000 | 7224.36 | 0.90304
7 | Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży - etap II | 260972 | 654 | 0.2506 | Oczekiwano na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z Funduszy Unijnych
8 | Budowa obwodnicy śródmieścia Wyszkowa - etap I | 1158818 | 21964 | 1.8954 | Uzyskano pozwolenie na budowę, oczekiwano na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z Funduszy Unijnych
9 | Budowa obwodnicy śródmieścia Wyszkowa - etap II | 10000
10 | Budowa drogi w Leszczydole Starym(w stronę Leszczydołu Pustki
11 | Budowa drogi w Lucynowie(teren scalenia)
12 | Modernizacja drogi gminnej w Leszczydole Nowinach ( ul.Szkolna) - etap II | 310542 | 615.68 | 0.19826 | Oczekiwano na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z Funduszy Unijnych
13 | Modernizacja ul.Handlowej
14 | Budowa drogi w Ślubowie
15 | Budowa ul.Polnej et.II | 1500 | 1500 | 100 | Wykonano opracowanie geodezyjne linii regulacyjnych
16 | Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa) | 10000
17 | Przebudowa ulicy Zakręzie | 200000 | 143.73 | 0.071865
18 | Przebudowa ul.Pułtuskiej od ul. Gen.Wł.Sikorskiego do ul. Zakolejowej | 700000 | 191339.46 | 27.3342 | Zakończono i zapłacono prace zlecone w 2005 roku. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku: ul. Geodetów - ul. Zakolejowa potrwa do 31.08.2006.
19 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 | 3120 | 3120 | 100
20 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lucynowie | 1230000 | 413765.17 | 33.6394 | Trwaja prace budowlane. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 15.12.2006.
21 | Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny - etap IIa
22 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszewie | 5315803 | 13337.89 | 0.25091 | Wybrano wykonawcę i podpisano z nim umowę. Zgodnie z harmonogramem płatności przewidziano na na IV kwartał 2006r.
23 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszance i Sitnie
24 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybienku Starym, Tulewie Górnym i Dolnym | 25000 | 132 | 0.528 | Uzupełniono dokumentację. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
25 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach(40%) Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwielątkach
26 | Budowa kanalizacji sanitarnej i odwodnienia w Lucynowie(teren scalenia)
27 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym,Leszczydole Pustkach(60%)
28 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie(na wschód od torów kol.)
29 | Budowa kanalizacji Rybienko Nowe
30 | Rekultywacja wysypiska -etap IV | 50000 | 9732.51 | 19.465 | Obsadzono wysypisko wikliną. Humusowanie z obsiewem. Wystąpiono o zamknięcie wysypiska.
31 | Opracowania planistyczne -zakład zagospodarowania odpadów
32 | Budowa monitoringu wizyjnego miasta | 500000 |  |  | Uzgodniano z policją lokalizację i zasady obsługi centrum monitoringu.
33 | Budowa gazociągu Leszczydół Nowiny - etap III
34 | Modernizacja stadionu miejskiego | 185000 | 21903.21 | 11.8396 | Wykonano roboty elektryczne - wymianę oświetlenia stadionu. Wykonano ogrodzenie płyty głównej stadionu wraz z bramami wjazdowymi.
| Inwestycje noworozpoczynane | 5532376 | 484662.93 | 8.7605
1 | Budowa wodociągu w Rybienku Nowym (koncepcja)
2 | Budowa dróg na isiedlu Nad Bugiem (dokumentacja)
3 | Budowa dróg w Rybienku Nowym (koncepcja)
4 | Budowa ulic na os. Skarpa
5 | Budowa ul. Łącznej | 1200000 | 373.92 | 0.03116 | Termin zakończenia prac przewidziano na 10.10.2006r.
6 | Remont ulicy Gen.J.Sowińskiego
7 | Budowa ulicy Szpitalnej
8 | Przebudowa ul . Aleja Wolności wraz z budową odwodnienia | 600000 | 200452.48 | 33.4087 | Tremin zakończenia prac budowlanych ustalono na 30.06.2006
9 | Budowa drogi w miejscowości Łosinno ( projekt) | 1500 |  |  | Zlecono wykonanie opracowania geodezyjnego linii regulacyjnych
10 | Budowa ulicy Żytniej (projekt) | 1500 |  |  | Zlecono wykonanie opracowania geodezyjnego linii regulacyjnych
11 | Budowa ulicy Graficznej | 800233 | 143.73 | 0.017961 | Uzupełniano dokumentację celem uzyskania pozwolenia na budowę. Termin zakończenia inwestycji przewidziany na 30.11.2006r.
12 | Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ul. Słowiczej | 140000 | 239.96 | 0.1714 | Wybrano wykonawcę i podpisano z nim umowę. Termin zakończenia prac przewidziany na 14.07.2006.
13 | Budowa drogi w Ślubowie | 25000 |  |  | Przygotowano dokumentację przetargową .
14 | Odwodnienie ulic na osiedlu Latoszek | 25000 |  |  | Prowadzono badanie rynku w celu wyboru wykonawcy w trybie pozaprzetargowym
15 | Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczydole Nowinach | 1500 |  |  | Zlecono wykonanie opracowania geodezyjnego linii regulacyjnych
16 | Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ul. Traugutta | 65000 | 239.96 | 0.36917 | Wybrano wykonawcę i podpisano z nim umowę. Termin zakończenia prac przewidziano na 30.06.2006.
17 | Budowa ulicy Granicznej | 10000 |  |  | Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji - nie wybrano wykonawcy dokumentacji ze względu na brak ofert)
18 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 200000 |  |  | Zawarto porozumienie z powiatem na współfinansowanie budowy drogi.
19 | Zakup gruntów | 743500 | 237544.5 | 31.9495
20 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych | 200000 |  |  | Odbyły się zebrania wspólnot mieszkaniowych na których ustalono zakres rzeczowy prac remontowych.
21 | Wniesienie udziałów do WTBS
22 | Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta | 150000 |  |  | Trwały prace projektowe (finansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową) oraz uzgodnienia pomiędzy stronami porozumienia.
23 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 35000 | 25545.92 | 72.9883 | Zakupiono sprzęt komputerowy zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziałów.
24 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - wspólpraca ze Starostwem Powiatowym
25 | Zakup samochodu bojowego dla OSP Lucynów | 40000
26 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łosinnem | 32500 |  | 0 | Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
27 | Budowa i wyposażenie boisk przy Zespole Szkół w Rybnie | 42000 |  | 0 | Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
28 | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - Przedszkole Nr 4 | 11493 |  | 0
29 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych ( Gimnazjum Nr 2) | 5000 | 5000 | 100
30 | Termomodernizacja budynków placówek oświatowych | 50000 |  |  | Prowadzono rozmowy z potencjalnymi wykonawcami audytów termomodernizacyjnych.
31 | Zakup sprzętu komputerowego dla OPS | 15000 | 8781.56 | 58.5437
32 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślubowie i Drogoszewie(projekt)
33 | Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Nad Bugiem(projekt)
34 | Budowa kanalizacji sanitarnejw ulicach Na Skarpie i Zakręzie(projekt)
35 | Budowa linii zasilających oświetlenia ulicznego | 50000 | 387.96 | 0.77592 | Zlecono wykonanie dokumentacji technicznych i dokumentów przetargowych.
36 | Budowa chodników m.in.. Ul. 11 Listopada. Ul.S.Okrzei, ul.Dworcowa | 413500 | 3434.97 | 0.83071 | Wykonywano dokumentacje techniczne i dokumenty przetargowe.
37 | Budowa chodników wzdłuż dróg krajowych | 50000 |  | 0 | Zlecono malowanie oznakowania poziomego jezdni.
38 | Budowa chodnika wzdłuż ul.Pułtuskiej ( do cmentarza) | 120000 | 2517.97 | 2.0983 | Wykonywano dokumentację techniczną i uzgodniano rozwiązania proj. z MZDW.
39 | Budowa chodnika - ul. Gen.J.Sowińskiego | 35000 |  |  | Uzgadniano inwestycję z MZDW.
40 | Odbudowa przystani na rzece Bug | 30000 |  |  | Przygotowywano dokumentację techniczną (Polski Związek Wędkarski - koło Wyszków-Miasto).
41 | Budowa infrastuktury w ramach czynów społecznych | 25000 |  | 0
42 | Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" | 384650 |  | 0 | Oczekiwano na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z Funduszy Unijnych
43 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku WOK "HUTNIK" | 30000 |  |  | Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie prac.
| Ogółem | 16373131 | 1174484.07 | 7.1732