## Arkusz1
Załącznik Nr 4
I N W E S T Y C J E - I półrocze 2007r.
| Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | procent | Zakres rzeczowy
1 | Budowa wodociągu w Rybienku Nowym
2 | Budowa wodociągu w Lucynowie(teren scalenia)
3 | Budowa wodociągu w Kamieńczyku | 100000 |  | 0 | Trwają prace przedprojektowe.
4 | Modernizacja ulic na oś.Ogródki
5 | Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 35000 |  | 0 | Przetarg na dokumentację projektową nie wyłonił wykonawcy.
6 | Budowa drogi w Olszance (w stronę Rybienka N)
7 | Budowa drogi w Gulczewie | 100000 | 8976.46 | 8.9765 | Trwają wykupy gruntów.
8 | Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II | 25000 | 17.97 | 0.07188 | Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy studium wykonalności celem pozyskania srodków z UE.
9 | Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap I | 3464616 | 786995.5 | 22.7152 | Zrealizowano większość robót. Planowany termin zakończenia to 31.08.2007r.
10 | Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap II | 25000 |  | 0 | Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy studium wykonalności celem pozyskania srodków z UE.
11 | Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III | 200000 |  | 0 | Twają negocjacje z właścicielami gruntów niezbędnych do realizacji zadania.
12 | Budowa drogi w Leszczydole Starym( w stronę Leszczydołu Pustki) | 20000 |  | 0 | Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy studium wykonalności celem pozyskania srodków z UE.
13 | Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) | 0
14 | Budowa dróg na osiedlu Nad Bugiem (dokumentacja)
15 | Budowa dróg w Rybienku Nowym | 40000 |  | 0 | Przetarg na dokumentację projektową nie wyłonił wykonawcy.
16 | Modernizacja drogi gminnej w Leszczydole Nowinach (ul.Szkolna)- etap II | 25000 | 11.73 | 0.04692 | Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy studium wykonalności celem pozyskania srodków z UE.
17 | Modernizacja ul.Handlowej | 0
18 | Budowa drogi w Ślubowie | 25000 |  | 0 | Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy studium wykonalności celem pozyskania srodków z UE.
19 | Budowa ulicy Polnej et.II | 0
20 | Budowa ulic na os. Skarpa | 0
21 | Budowa drogi w Skuszewie ( ul. Przejazdowa) | 30000 |  | 0 | Inwestycja możliwa do realizacji po zakończeniu budowy kanalizacji.
22 | Dostosowanie dróg gminnych położonych wzdłuż ul.Serockiej do drogi krajowej
23 | Remont ulicy Gen.J.Sowińskiego | 700000 |  | 0 | Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które nie wyłonoły wykonawcy.
24 | Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie | 200000 | 3387.9 | 1.694 | Przetarg na dokumentację projektową nie wyłonił wykonawcy.
25 | Budowa ulicy Szpitalnej (dokumentacja) | 0
26 | Przebudowa ul.Pułtuskiej od ul.Gen.Wł.Sikorskiego do ul.Zakolejowej | 600000 |  | 0 | Wybrano wykonawcę. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na listopad b.r.
27 | Budowa drogi w miejscowości Łosinno | 50000 | 2500 | 5 | Trwają prace projektowe.
28 | Budowa ulicy Żytniej ( dokumentacja) | 60000 | 146.4 | 0.244 | Przetarg na dokumentację projektową nie wyłonił wykonawcy.
29 | Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczydole Nowinach | 25000 |  | 0 | Trwają prace przedprojektowe.
30 | Budowa ul.Granicznej | 40000 |  | 0 | Trwają prace projektowe.
31 | Budowa drogi w Tulewie Dolnym | 350000 | 2800 | 0.8 | Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
32 | Budowa ulicy Wspólnej | 150000 | 40.44 | 0.02696 | Zakres rzeczowy został zrealizowany. Termin zapłaty za zadanie upływa dnia 15.08.2007r.
33 | Budowa ulicy Łącznej | 300000 | 221768.65 | 73.9229 | Inwestycja zrealizowana w całości.
34 | Budowa wewnątrzosiedlowej ulicy do WOSiR | 70000 | 1000 | 1.4286 | Trwają prace projektowe.
35 | Modernizacja ulicy Leśnej etap I | 200000 |  | 0 | Rzeczowy zakres zadania został zrealizowany. Termin płatności wykonawcy upływa w lipcu b.r.
36 | Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamieńczyku | 25000 |  | 0 | Trwają prace projektowe.
37 | Budowa ulicy Spokojnej w Kamieńczyku | 120000 |  | 0 | Trwają prace projektowe.
38 | Zagospodarowanie ulicy Kościelnej i Strumykowej ( koncepcja) | 5000 |  | 0 | Trwają prace projektowe.
39 | Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski | 30000 |  | 0 | Trwa analiza sytuacji własnościowej gruntu i negocjacje z właścicielami.
40 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 617008 | 86902.86 | 14.0846 | Środki przekazywane są sukcesywnia, w mierę realizacji poszczególnych zadań przez Starostwo Powaitowe.
41 | Zakup gruntów | 1150000 | 352092.23 | 30.6167
42 | Wniesienie udziałów do Wyszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 0
43 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 108000 |  | 0 | Uruchomienie nastąpi po złożeniu wniosku przez ZADM.
44 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 65000 | 48310.66 | 74.3241 | Zadanie realizowane jest planowo.
45 | Zakup centrali telefonicznej | 25000 | 21081.6 | 84.3264 | Zadanie zrealizowano w całości.
46 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 11000 | 5000 | 45.4545
47 | Budowa Ratusza Miejskiego - koncepcja | 10000 |  | 0 | Trwają prace przedprojektowe.
48 | Informatyzacja gminy Wyszków | 25000 |  | 0 | Zlecono zredagowanie strategii.
49 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przenaczony dla Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie | 2000 | 2000 | 100 | Zadanie zostało zrealizowane.
50 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 50000 | 49500 | 99 | Zadanie zostało zrealizowane.
51 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 | 85000 |  | 0 | Twaja prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.
52 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lucynowie | 10000 | 9427.75 | 94.2775 | Zakończono realizację zadania.
53 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowinach | 75000 |  | 0 | Twaja prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.
54 | Budowa boiska sportowego wielofunkyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 | 455000 |  | 0 | Inwestycja wstrzymana do momentu uzyskania decyzji o dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu.
55 | Remont kuchni w Szkole Podstwowej Nr 3 | 64000 |  | 0 | Twaja prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.
56 | Remont podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstwowej nr 3 | 36000 |  | 0 | Twaja prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.
57 | Zakup inwestycyjne- Szkoła Podstawowa Nr 3 | 4500 |  | 0 | Zakup przwidziano na okres wakacji.
58 | Zakup inwestycyjne- Szkoła Podstawowa w Lucynowie | 3600 |  | 0 | Zakup przwidziano na okres wakacji.
59 | Zakup inwestycyjne- Szkoła Podstawowa w łosinnie | 4000 |  | 0 | Zakup przwidziano na okres wakacji.
60 | Zakup inwestycyjne- Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach | 5900 | 5261.99 | 89.1863
61 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 35000 | 35000 | 100 | Zadanie finansowane dotacją zostało wykonane.
62 | Termomodernizacja budynku Złobko - Przedszkola | 80000 |  | 0 | Trwaja prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.
63 | Dostosowanie Przedszkola Nr 4 na potrzeby osób niepełnosprawnych ( podjazdy, remont łazienek) | 50000 |  | 0 | Trwaja prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.
64 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 32554 | 32554 | 100 | Zadanie finansowane dotacją zostało wykonane.
65 | Budowa boisk sportowych i placów rekreacyjnych na terenach gminnych w ramach programu uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży | 0
66 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 15000 | 15000 | 100 | Przekazano dotację dla SP ZOZ.
67 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 10000 |  | 0
68 | Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a | 0
69 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszewie | 1245028 | 25118.32 | 2.0175 | Odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą . Wybrano nowego wykonawcę. Termin zakończenia zadania przewidywany jest na 31.10.2007r.
70 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszance i Sitnie
71 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybienku Starym, Tulewie Gónym i Dolnym
72 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach(40%), Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwielątkach(koncepcja) | 0
73 | Budowa kanalizacji sanitarnej i odwodnienia w Lucynowie(teren scalenia) | 0
74 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym,Leszczydole Pustkach (60%) | 0
75 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie ( na wschód od torów kolejowych) | 10000 |  | 0
76 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślubowie i Drogoszewie( projekt) | 0
77 | Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Nad Bugiem( projekt) | 0
78 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Na Skarpie i Zakręzie( projekt) | 0
79 | Budowa kanalizacji deszczowej w Rybienku Nowym | 50000 |  |  | Przetarg na dokumentację projektową nie wyłonił wykonawcy.
80 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym | 0
81 | Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego | 200000 | 20032.5 | 10.0162 | Zadania realizowane planowo.
82 | Budowa monitoringu wizyjnego miasta | 400000 | 796.4 | 0.1991 | Wybrano wykonawcę. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - wrzesień 2007 r.
83 | Budowa gazociągu Leszczydół Nowiny - etap III
84 | Budowa chodników | 530000 | 126600.1 | 23.8868 | Wykonano chodniki przy ul. 3 Maja i ul. Dworcowej. W trakcie projektowania chodnik przy ul. Prostej i ul. Brzozowej.
85 | Budowa chodnika wzdłuż ul.Pułtuskiej ( do cmentarza) | 270000 | 106129.89 | 39.3074 | Zrealizowano I etap. Podpisano umowę na realizację II etapu. Termin zakończenia przewidziano na 15.10.2007r.
86 | Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bug wraz z odbudową przystani | 150000 |  | 0 | Trwaja prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.
87 | Rewitalizacja parku miejskiego - modernizacja ścieżek i drzewostanu | 25000 |  | 0 | Trwają prace przedprojektowe.
88 | Budowa sieci tras rowerowych , pieszych i konnych w gminie | 75000 |  | 0 | Zlecono przygotowanie koncepcji przebiegu sieci szlaków.
89 | Zagospodarowanie terenu na osiedlach Prosta, Sowińskiego,Polonez- budowa ciągów pieszych i pieszo - jezdnych | 100000 |  | 0 | Zadanie w trakcie realizacji.
90 | Remont płyty nad garażem przed budynkiem Biblioteki | 100000 |  | 0 | Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.
91 | Budowa infrastruktury w ramach czynów społecznych | 25000 |  | 0
92 | Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" | 25000 |  | 0 | Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy studium wykonalności celem pozyskania srodków z UE.
93 | Modernizacja stadionu miejskiego | 75000 | 12 | 0.016 | Trwają prace projektowe.
94 | Budowa i wyposażenie kompleksów sportowo - rekreacyjnych na terenach wiejskich ( Lucynów, Łosinno, Stary Leszczydół, Leszczydół Nowiny) | 90000 | 1220 | 1.3556 | Realizacja zadania uzalezniona od pozyskania środków . Ostateczny termin we wrzesniu.
95 | Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na terenia WOSiR w Wyszkowie | 725000 | 21472 | 2.9617 | Twaja prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania.
| Ogółem | 14138206 | 1991157.35 | 14.0835