## Arkusz1
Załącznik Nr 3
I N W E S T Y C J E - I półrocze 2008
Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | procent | Zakres rzeczowy
1 | Budowa wodociągu w Lucynowie | 897840 | 38064 | 4.2395 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy.
2 | Budowa wodociągu w Kamieńczyku | 100000 |  |  | Trwały prace przedprojektowe dotyczące wyboru sposobu realizacji zasilenia w wodę.
3 | Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a | 0
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszance i Sitnie | 0
5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybienku Starym, Tulewie Gónym i Rybnie | 39688 | 39687.86 | 99.9996 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz studium wykonalności.
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwielątkach
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku | 250000 | 146.4 | 0.05856 | Zapłacono przedpłatę za przyłącze energetyczne przepompowni ścieków. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.
8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Pustkach | 0
9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym | 300000 |  | 0 | Zlecono wykonanie koncepcji sieci.
10 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 935389 | 370389 | 39.5973 | Przekazano dotację zgodnie z wnioskami ze Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
11 | Modernizacja ulic na oś.Ogródki | 300000 | 8100 | 2.7 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową.
12 | Budowa ulic na Osi. Zakręzie | 220000 |  | 0 | Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy.
13 | Modernizacja ulicy dojazdowej do Gimnazjum Nr 2 | 250000 | 2500 | 1 | Wykonano koncepcję realizacji zadania. Wybrano wykonawcę i inspektora nadzoru. Przekazano plac budowy.
14 | Przebudowa ulicy Prostej | 1300000 | 12810 | 0.98538 | Wykonano dokumentację projektową.
15 | Budowa ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż ul. Piłsudskiego | 300000 | 6954 | 2.318 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową.
16 | Przebudowa ulicy Kowalskiego | 200000 | 4923.32 | 2.4617 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót i inspektora nadzoru.
17 | Budowa ulicy Lipowej | 150000 | 4794 | 3.196 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową.
18 | Przebudowa ulicy Centralnej | 1000000 | 9210 | 0.921 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót i inspektora nadzoru.
19 | Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej | 400000 | 45146.4 | 11.2866 | Wykonano koncepcję realizacji zadania. Wykonano dokumentację projektową części drogowej.
20 | Modernizacja ul. Pułtuskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul.Sowińskiego | 100000 |  | 0 | Realizacja uzależniona od wyniku rozmów z MZDW. Rozmowy trwają.
21 | Przebudowa ulicy Radosnej | 290000 | 4758 | 1.6407 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót i inspektora nadzoru.
22 | Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 200000 | 8380 | 4.19 | Wykonano koncepcję realizacji zadania oraz raport oddziaływania na środowisko. W trakcie uzyskiwania jest decyzja lokalizacyjna inwestycji.
23 | Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap II | 500000 | 4700.53 | 0.94011 | Dokonano końcowej płatności za dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
24 | Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV | 50000 |  | 0 | Prace przedprojektowe związane z regulacją gruntów i przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej.
25 | Modernizacja ul.Handlowej | 0
26 | Budowa ulicy Polnej et.II | 300000 | 4148 | 1.3827 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót i inspektora nadzoru.
27 | Dostosowanie dróg gminnych położonych wzdłuż ul.Serockiej do drogi krajowej | 100000 |  | 0 | Realizacja uzależniona od wyniku rozmów z GDDKiA. Rozmowy trwają.
28 | Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie | 0
29 | Budowa ulicy Szpitalnej (dokumentacja) | 30000 | 4201.65 | 14.0055 | Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono dokumentację projektową.
30 | Budowa ulicy Żytniej | 75000 |  | 0 | Podjęto działania mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej.
31 | Budowa ul.Granicznej | 25000 |  | 0 | Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
32 | Budowa ulicy Wspólnej | 30000 | 1500 | 5 | Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
33 | Modernizacja ulicy Leśnej etap II | 50000 | 146.4 | 0.2928 | Zapłacono przedpłatę za przyłącze energetyczne. Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
34 | Budowa ulicy Kasztanowej | 50000 |  | 0 | Trwały prace przedprojektowe dotyczące wyboru sposobu realizacji inwestycji.
35 | Budowa ulicy Stolarskiej | 30000 | 1500 | 5 | Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono dokumentację projektową.
36 | Budowa ulic serwisowych do I etapu obwodnicy śródmiejskiej | 60000 |  | 0 | Prowadzono prace przedprojektowe mające na cel ostateczne uzgodnienie przebiegu inwestycji.
37 | Remont ulicy Gen. J. Sowińskiego | 670000 | 101314.78 | 15.1216 | Zapłacono za wykonanie oświetlenia z nadzorem. Inwestycja w trakcie realizacji w związku z wadami wynikłymi z winy wykonawcy.
38 | Budowa wewnątrzosiedlowej ulicy do WOSiR | 280000 | 266050.58 | 95.0181 | Inwestycję zrealizowano w całości. Wykonano drogę dojazdową wraz z usytuowanymi wzdłuż niej miejscami parkingowymi.
39 | Budowa ulicy Rynek- drogi dojazdowej do przeprawy promowej w Kamieńczyku | 30000 | 1500 | 5 | Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono dokumentację projektową.
40 | Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski | 100000 | 24400 | 24.4 | Wykonano koncepcje zagospodarowania centrum Wyszkowa.
41 | Budowa drogi w Gulczewie | 50000 | 15102.88 | 30.2058 | Trwały prace związane z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej (podziały, wypisy). Wykonano koncepcję przebiegu linii regulacyjnych.
42 | Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II | 25000 |  | 0 | Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
43 | Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) | 0
44 | Modernizacja drogi gminnej w Leszczydole Nowinach (ul.Szkolna)- etap II | 1200000 |  | 0 | Trwało przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy.
45 | Budowa drogi w Ślubowie | 100000 | 33.87 | 0.03387 | Zakupiono mapkę. Uzyskano decyzję środowiskową. Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
46 | Budowa drogi w Skuszewie ( ul. Przejazdowa) | 80000 |  | 0 | Zlecono wykonanie koncepcji.
47 | Budowa drogi w miejscowości Łosinno | 100000 | 4642.3 | 4.6423 | Wykonano mapy do celów projektowych. Prowadzono uzgodnienia z gminą Rząśnik.
48 | Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczydole Nowinach | 50000 |  | 0 | Prace przedprojektowe związane z regulacją gruntów.
49 | Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamieńczyku | 50000 |  | 0 | Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
50 | Budowa drogi dojazdowej do przeprawy promowej w Kamieńczyku | 65000 |  | 0 | Zadanie realizowane wspólnie z budową ulicy Rynek w Kamieńczyku.
51 | Budowa ulic Spokojnej i Piaski w Kamieńczyku | 200000 | 1500 | 0.75 | Wykonano koncepcję realizacji zadania. Trwały prace przedprojektowe związane z regulacją gruntów.
52 | Dotacja celowa dla ZADM | 133000 |  | 0 | Dotacja zostanie przekazana w II półroczu w związku z brakiem stosownego wniosku z ZADM.
53 | Wniesienie udziałów do Wyszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 435934 |  | 0 | Dotacja zostanie przekazana w II półroczu w związku z niedostarczeniem stosownych dokumentów z WTBS.
54 | Zakup budynku na cele lokali socjalnych | 400000 |  | 0 | Trwały badania rynku mające na celu ustalenie efektywności realizacji zadania – z uwzględnieniem sytuacji związanej z wykupami gruntów w centrum miasta.
55 | Zakup gruntów | 1710849 | 159495.75 | 9.3226 | Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków. Zaangażowanie znacznie przewyższało kwotę wypłaconych środków.
56 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 8000 |  | 0 | Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
57 | Budowa sieci komputerowej wraz z serwerownią | 70000 |  | 0 | Wykonano prace przedprojektowe – przygotowano koncepcję realizacji sieci komputerowej oraz dokonano wyboru lokalizacji serwerowni.
58 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 140000 | 4063.34 | 2.9024 | Trwały przygotowania do wyłonienia wykonawcy.
59 | Informatyzacja gminy Wyszków | 250000 |  | 0 | Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
60 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowinach | 30000 |  | 0 | Zadanie planowane do realizacji wspólnie z modernizacją sali gimnastycznej.
61 | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 | 750000 | 519693.35 | 69.2924 | Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano nawierzchnię sportową, ogrodzenie i zainstalowano infrastrukturę sportową.
62 | Modernizacja i wyposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach | 50000 |  | 0 | Pozyskano środki w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Trwało przygotowanie dokumentów do wyłonienia wykonawców.
63 | Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkól na os. Polonez | 100000 |  | 0 | Wybrano wykonawce dokumentacji projektowej.
64 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym | 100000 | 8230 | 8.23 | Wykonano aktualizację części dokumentacji oraz zaktualizowano kosztorysy. Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
65 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 | 100000 | 134.2 | 0.1342 | Trwało przygotowanie dokumentów do wyłonienia wykonawcy.
66 | Przebudowa i remont łazienek, wymiana stolarki drzwiowej i wymiana instalacji c.o w Przedszkolu Integracyjnym Nr 4 | 201015 |  | 0 | Pozyskano środki z PFRON. Wybrano wykonawcę realizacji zadania.
67 | Wyposażenie placu zabaw w sprzęt jordanowski Żłobko - Przedszkole Nr 1 | 11432 | 11431.4 | 99.9948 | Zadanie zrealizowano w całości.
68 | Termomodernizacja budynku Żłobko -Przedszkola nr 1 | 230000 |  | 0 | Trwało przygotowanie dokumentów do wyłonienia wykonawcy.
69 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 10000 | 10000 | 100 | Zadanie zrealizowano w całości.
70 | Budowa Centum Pomocy Społecznej | 100000 | 4270 | 4.27 | Wykonano koncepcję realizacji inwestycji. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
71 | Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego | 125000 | 16169.19 | 12.9354 | Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wykonano oświetlenie w Leszczydole Nowiny. Wykonano mapy do celów projektowych dla kolejnych lokalizacji.
72 | Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne | 200000 | 69791.32 | 34.8957 | Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wymieniono oświetlenie w miejscowości Kamieńczyk.
73 | Budowa gazociągu Leszczydół Nowiny - etap III | 0
74 | Budowa wodociągu na Osiedlu Na Bugiem | 100000 |  | 0 | Zlecono wykonanie koncepcji.
75 | Modernizacja targowiska miejskiego | 400000 |  | 0 | Wyłoniono wykonawcę. Zrealizowano rzeczowo zadanie. Płatność nastąpi w II połowie roku.
76 | Budowa chodników | 250000 | 24415.32 | 9.7661 | Zadania realizowane zgodnie z harmonogramem. Zadanie realizowano w: ul. 11 Listopada, KEN, Geodetów.
77 | Budowa infrastruktury w ramach czynów społecznych | 25000 | 9779.15 | 39.1166 | Zadanie realizowano stosownie do wniosków o dofinansowanie inwestycji.
78 | Budowa ogrodzenia - ogródek jordanowski | 80000 | 78955.96 | 98.695 | Zadanie zrealizowano w całości.
79 | Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bug wraz z odbudową przystani | 200000 | 129360.74 | 64.6804 | Wykonano większość prac związanych z realizacją zadania. Dalsza kontynuacja uzależniona od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
80 | Budowa sieci tras rowerowych , pieszych i konnych w gminie | 250000 |  | 0 | Prowadzono prace przedpojektowe mające na celu ostateczne ustalenie przebiegu tras na terenie gminy Wyszków. Prowadzono rozmowy o realizacji inwestycji wspólnie z innymi gminami.
81 | Przebudowa mostu w Drogoszewie | 30000 |  | 0 | Trwało poszukiwanie projektanta inwestycji.
82 | Przebudowa mostu w Kamieńczyku | 50000 |  | 0 | Trwało poszukiwanie projektanta inwestycji.
83 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. | 250000 |  | 0 | Dotacja zostanie przekazana w II półroczu w związku z brakiem stosownego wniosku.
84 | Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" | 300000 | 2440 | 0.81333 | Zapłacono I ratę za studium wykonalności. Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
85 | Budowa boiska piłkarskiego | 315500 | 300000 | 95.0872 | Zakończono finansowanie zadania. Obiekt oddano do użytkowania.
86 | Modernizacja stadionu miejskiego | 250000 | 16250 | 6.5 | Wykonano założenia funkcjonalne wraz z koncepcją przebudowy stadionu.
87 | Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich - Kamieńczyk | 50000 | 679.77 | 1.3595 | Wykonano plan zagospodarowania terenu oraz wykonano mapy. Trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy.
88 | Termomodernizacja budynku WOSiR | 250000 |  | 0 | Trwało przygotowanie dokumentów do wyłonienia wykonawcy.
89 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 20000 |  | 0 | Dotacja zostanie przekazana w II półroczu w związku z brakiem stosownego wniosku z WOSIR (WOSIR prowadził analizy rynku mające na celu wybranie najlepszej oferty).
| Ogółem | 19508647 | 2351763.46 | 12.055