U M O W A  Nr  SRG/342/…./….

W dniu ……………. pomiędzy Gminą Wyszków, zwaną dalej „Zamawiającym” , w imieniu której działa Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, a ……………………………………………………………………………………………zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” , została zawarta umowa następującej treści:

§1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ………………………… uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej nr ………………………  z dnia ………………………………… o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ………………………………………..

- Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy opracowanie projektu planu, o którym mowa w ust 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą finansową, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz 717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r, w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587)

- Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu umowy, terminu wykonania poszczególnych jego części stanowiących przedmiot odrębnego odbioru i wynagrodzenia, określa „harmonogram rzeczowo-finansowy” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania następujących materiałów wyjściowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy:

- mapy zasadniczej w skali 1: 2000 w wersji elektronicznej oraz kopii mapy zasadniczej w skali 1: 2000 potwierdzonej  przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie,

- kopii mapy glebowo-rolniczej,

- kopii obowiązującego mpzp,

- informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych,

- kopii rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego gminy Wyszków oraz tekstu studium,

- opracowania ekofizjograficznego,

- materiałów mających wpływ na zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego planem, będących w posiadaniu Zamawiającego oraz innych jednostek organizacyjnych podlegających Burmistrzowi Wyszkowa, a także wskazań Burmistrza w tej sprawie,

- wniosków mieszkańców oraz jednostek organizacyjnych Zamawiającego dotyczących zamierzeń inwestycyjnych oraz zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego planem,

- wypisów z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w granicach planu,

- kopii wydanych na terenie objętym planem, w ciągu ostatnich 2 lat, decyzji o pozwoleniu na budowę,

- opinii i wniosków organów właściwych w sprawie uzgadniania i opiniowania projektu planu.

- Wykonawca przy zapewnieniu niezbędnego współdziałania i akceptacji ze strony Zamawiającego, będzie w imieniu Zamawiającego dokonywać ewentualnych wystąpień o potrzebne dodatkowe materiały, uzgodnienia, opinie itd. Koszty tych materiałów, uzgodnień i opinii pokrywa Zamawiający.

§3

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu o wartości
....................... brutto (słownie:..................................................................) w tym podatek VAT w wysokości .................... zł ( osiem ...........................................................)

- Wypłata wynagrodzenia za wykonane  przez Wykonawcę części opracowania wskazane w załączniku do umowy – „harmonogramie rzeczowo-finansowym”, dokonywana będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez Zamawiającego. Przekazanie kolejnych faz opracowania nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wniesienie do protokołu zastrzeżeń powoduje wstrzymanie obowiązku zapłaty.

- Rozliczenia o których mowa w ust. 2  będą następowały w n/w ratach:

| RATA 1 | - po zakończeniu etapu 1 | - 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| --- | --- | --- |
| RATA 2 | - po zakończeniu etapu 2 | - 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| RATA 3 | - po zakończeniu etapu 3 | - 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| RATA 4 | - po zakończeniu etapu 4 | - 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 |

- Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w ………………………………………………………… w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i został zarejestrowany pod numerem 
………………………………………

- Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

- Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy.

- Terminy wykonania poszczególnych etapów sporzadzenia zmiany planu miejscowego określa harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy załacznik do umowy.

- Terminy, o których mowa w ust 1 mogą ulec przedłużeniu w następujących przypadkach:

- niedostarczenie w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przez Zamawiającego niezbędnych materiałów określonych w §2 umowy,

- przedłużenia okresu uzgodnień, opiniowania projektu planu miejscowego ponad terminy wynikajace z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub konieczności powtórzenia wymaganych prawem procedur,

- zmiany przez Zamawiającego danych, na podstawie których Wykonawca sporządza przedmiot umowy.

- opóźnieniach w działaniach Zamawiającego.

- Terminy określone w załączniku do umowy przedłużają się o okres opóźnienia.

§5

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§6

- Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

- Ustala sie kary umowne w następujacych przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiajacemu karę umowną za zwłokę w wykonywaniu całości lub poszczególnych części umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od określonych w załączniku do umowy terminów dostarczenia Zamawiajacemu części lub całości przedmiotu umowy,

- Wykonawca jest zobowiazany do zapłaty Zamawiajacemu kary umownej, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Każda ze stron niezależnie od kar umownych może dochodzić naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie określone zostanie proporcjonalnie do stanu zaawansowania wykonanych prac, stwierdzonego przez komisję złożoną z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

§7

- Po uchwaleniu planu miejscowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów zawierający:

- tekst uchwały planu – 9 egz.,

- rysunek planu w skali 1: 2000 – 9 egzemplarzy, w tym: 5 egz. kolorowych laminowanych  oraz 4 egz. kolorowe (2 archiwalne, 1 do dokumentacji planistycznej przekazanej wojewodzie, 1 dla Starosty)

- kopia  rysunku planu w pomniejszeniu lub częściach formatu A-4 w technice czarno-białej (wg wymogów urzędu wydającego dziennik urzędowy województwa ,

- rysunek planu w programie EW Mapa,

- komplet dokumentów wymienionych w pkt. 1, 3 i 4 zapisanych w uzgodnionym formacie na płycie CD-R.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, o których mowa w ust 1 w dniu ustalonym w umowie bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, wynikającym z ew. przedłużenia terminów wykonania umowy, o których mowa w  §4 umowy.

§8

Wszelkie materiały niezbędne do przekazania przez Zamawiajacego wymienione w §2 oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca odbierze  każdorazowo w siedzibie Zamawiajacego lub drogą elektroniczną.

§9

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający:

- Urszula Fijałkowska - Naczelnik Wydziału SiRG,

- Iwona Kozon - Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale SiRG

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………

§10

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy z zakresu planowania przestrzennego oraz prawa autorskiego i prawach pokrewnych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do rozstrzygania sporów wynikających z wykonania niniejszej umowy jest właściwy sąd według siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego.

Zamawiający       								 Wykonawca