## Arkusz2
HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA pn.
" Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkowie"
Lp. | Rodzaj robót | Jednostki miary | Ilość, liczba | Wartość robót brutto (zł) | Zaawansowanie robót ( wartość brutto w zł)
[5 empty] | 2016 |  |  | 2017
[5 empty] | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Roboty budowlane. Architektura i konstrukcja (prace związane z konstrukcją budynku, robocizną, montażem, izolacją przegród, stolarka, okienna i drzwiowa,systemy fasadowe itp.) - Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 30 cm, wsp. przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych U<=0,113 [W/(m2 K)] - Ocieplenie podłogi na gruncie styropianem o gr. 20 cm, wsp. przenikania ciepła dla podłogi na gruncie U<=0,123 [W/(m2 K)] - Ocieplenie stropu pod poddaszem wełną o gr. 30 cm, wsp. przenikania ciepła dla stropu U<=0,114 [W/(m2 K)] - Montaż stolarki okiennej o wsp. przenikania U<=1,1 [W/(m2 K)] - Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej o wsp. przenikania U<=1,1 [W/(m2 K)] | m2 (powierzchnia użytkowa pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, będąca podstawą uzyskania dofinansowania) | 1437.5
1.1 | Stan zero (roboty ziemne, ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe). | x | x
1.2 | Stan surowy (ściany nadziemia, stropy i schody, dach). | x | x
1.3 | Stan wykończeniowy (ścianki działowe, tynki i okładziny wewnętrzne, | x | x
2. | Instalacje i podłączenia sanitarne: wodociągowa, kanalizacyjna, przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej. | kpl. | 1
2.1 | Przyłącze kanalizacji sanitranej | x | x
2.2 | Przyłącza kanalizacji deszczowej | x | x
2.3 | Przyłącze wodociągowe i podziemna instalacja wodociągowa | x | x
2.4 | Instalacja kanalizacyjna | x | x
2.5 | Instalacja wodociągowa | x | x
3. | Instalacja i podłączenie c.o. i c.w.u.: 2 kotły gazowe kondensacyjne o mocy Q=45kW każdy; grzejniki stalowe dwupłytowe z głowicami termostatycznymi, grzejniki stalowe łazienkowe, izolacja rurociągów. | kpl. | 1
3.1 | Instalacja gazowa | x | x
3.2 | Kotłownia | x | x
3.3 | Instalacja c.o. | x | x
4. | Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła o łącznej mocy wentylatorów 4,45 kW i sprawności odzysku ciepła na poziomie 84 %. | kpl. | 1
5. | Instalacja kolektorów słonecznych próżniowych o powierzchni 25,2m2, rurociągi, izolacja termiczna, próby, instalacja ciepła technologicznego, zbiornik buforowy o pojemności 500 l | kpl. | 1
5.1 | Rurociagi, izolacja termiczna i próby | x | x
5.2 | Roboty montażowe instalacji kolektorów słonecznych próżniowych | x | x
5.3 | Instalacja ciepła technologicznego | x | x
6. | Instalacje elektryczne, energetyczne, niskoprądowe i teletechniczne. Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia o jednostkowej mocy opraw na poziomie 9,03 W/m2 | kpl. | 1
7. | Roboty drogowe, zagospodarowanie terenu i zieleni, wyposażenie placu zabaw,wyposażenie kuchni. | kpl. | 1
7.1 | Roboty rozbiórkowe ziemne | x | x
7.2 | Dojazdy i parkingi oraz zatoka autobusowa | x | x
7.3 | Chodniki | x | x
7.4 | Ogrodzenie terenu | x | x
7.5 | Wykonanie trawników | x | x
7.6 | Wykonanie placu zabaw | x | x
7.7 | Wyposażenie placu zabaw | x | x
7.7 | Wyposażenie kuchni | x | x
Razem w kwartałach |  | x | x | 0
Razem w latach |  | x | x