## Arkusz2
ZAŁ. NR 8
HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA pn.
" Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV"
Lp. | Rodzaj robót | Wartość robót NETTO (zł) | Zaawansowanie robót ( wartość brutto w zł)
|  |  | 2017 |  |  | 2018
|  |  | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał do 15 sierpnia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Roboty w zakresie budowy dróg
1.1 | Roboty pomiarowe i przygotowawcze.Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych
1.2 | Roboty rozbiórkowe
1.3 | Roboty ziemne
1.4 | Jezdnia drogi głównej
1.5 | Wyspy dzielące
1.6 | Ciąg pieszo-rowerowy
1.7 | Chodnik
1.8 | Zatoka autobusowa
1.9 | Droga serwisowa od Ul. I AWP do Ul. Matejki
1.10 | Ciąg pieszo-jezdnymiędzy ulicami Matejki i Białostocką
1.11 | Droga serwisowa między Ul. I AWP i Ul. Matejki
1.12 | Zjazdy indywidualne
1.13 | Oznakowanie poziome i pionowe
1.14 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
1.15 | Roboty wykończeniowe
1.16 | Roboty towarzyszące
1.17 | Remont ul. Henryka Sienkieiwcza
2. | Budowa wiaduktu
2.1 | Roboty przygotowawcze
2.2 | Podbudowy
2.3 | Nawierzchnie
2.4 | Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
2.5 | Inne roboty
2.6 | Fundamentowanie
2.7 | Zbrojenie
2.8 | Beton
2.9 | Konstrukcje stalowe
2.10 | Izolacja
2.11 | Odwodnienie
2.12 | Łożyska
2.13 | Urządzenia dylatacyjne
2.14 | Elementy zabezpieczające
2.15 | Inne roboty mostowe
3. | Budowa przepustu ramowego
3.1 | Roboty przygotowawcze
3.2 | Fundamentowanie
3.3 | Zbrojenie
3.4 | Beton
3.5 | Elementy prefabrykowane
3.6 | Konstrukcje stalowe
3.7 | Izolacje
3.8 | Odwodnienie
3.9 | Elementy zabezpieczające
3.10 | Inne roboty mostowe
3.11 | Roboty melioracyjne
4. | Budowa oświetlenia ulicznego
5. | Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nN 0,4kV
6. | Sieć gazowa
6.1 | Sieć gazowa (od ronda ul. Leśna do I AWP) ( etap III)
6.2 | Sieć gazowa (od I AWP do ul. Białostockiej) (etap IV)
7. | Kanalizacja deszczowa
7.1 | Kanalizacja deszczowa (od ronda ul. Leśna do I AWP) (etap III)
7.2 | Kanalizacja deszczowa KD 24 (od ronda I AWP do cieku Struga) (etap IV)
7.3 | Kanalizacja deszczowa KD 25 (odcinek Struga do ul.Białostockiej) (etap IV)
8. | Przebudowa sieci wodociągowej (od ronda I AWP do ul.Białostockiej) (etap IV)
9. | Przebudowa sieci cieplnej
9.1 | Przebudowa sieci cieplnej 2x DN 450 w rejonie ul. Leśnej i Zakolejowej (etap III)
9.2 | Przebudowa sieci cieplnej (od ronda I AWP do ul.Białostockiej) (etapIV)
10. | Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
11. | Rozbiórka budynków magazynowych
12. | Roboty telekomunikacyjne
13. | Zagospodarowanie terenów zieleni
13.1 | Karczowanie pni etap III
13.2 | Nasadzenia etap IV
13.3 | Karczowanie pni etap IV
Razem w kwartałach
Razem w latach
Uwaga: | Zamawiajacy w 2017r. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 20.000.000,00zł